ORIZIA BANQUE — document fictif (corpus de démonstration)

Référence : PRJ-CREDIFAST-CH

Version : 1.0

Date : 20/11/2023

Direction propriétaire : Direction Organisation et Transformation

Rédacteur : Amine Kettani

Classification : Interne

Diffusion : Tous collaborateurs

# Charte du projet CrediFast

## 1. Contexte

Le délai moyen de réponse à une demande de crédit à la consommation est de 9 jours ouvrés. Les clients attendent une réponse de principe immédiate. Le processus actuel comporte de nombreuses ressaisies entre l'agence et le back-office.

## 2. Objectifs

Ramener le délai de réponse de principe à moins de 24 heures.

Mettre en place un nouveau moteur de scoring, CrediScore, intégré au parcours.

Réviser la procédure d'octroi de crédit PRC-CRD-002 en conséquence.

## 3. Règles métier de référence

À la date de la présente charte, le taux d'endettement est plafonné à 33 % des revenus nets. Le projet devra étudier, avec la Direction des Risques, l'opportunité d'un relèvement de ce seuil pour certains profils.

## 4. Gouvernance

Sponsor : M. Rachid Bennani, Directeur des Opérations.

Chef de projet : M. Amine Kettani, consultant organisation senior à la DOT, spécialiste de la modélisation des processus.

Équipe projet : M. Mehdi Alaoui, expert en risque de crédit ; Mme Hajar Ouazzani, back-office crédits ; M. Hamza Squalli, data scientist chargé du modèle de scoring.

## 5. Dépendances

Le projet CrediFast dépend du programme Horizon Data : les variables comportementales du futur moteur de scoring proviendront de la plateforme de données.

## 6. Calendrier

Lancement en janvier 2024, mise en production prévue au premier semestre 2025.